## สรุป
NockERP Staging — สรุปผลเทส
ผู้ทดสอบ: Claude (บัญชี Director + Teacher) · ข้อมูลเทสอยู่ใน TEST-Branch · 23–24 ก.ย. 2026
ภาพรวม |  |  | ควรแก้ก่อน (Critical + High ที่ต้องแก้)
ทั้งหมด |  | รหัส | สิ่งที่เทส | ความรุนแรง | ต้องทำ | ข้อแนะนำ
✅ ผ่าน |  | A8 | Edit class: เปลี่ยนเวลา/วัน | Critical | 🔧 ต้องแก้ | ห้ามแก้ session ที่ Ended/Closed หรือมีเช็คชื่อแล้ว
⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต |  | B3 | Edit session เฉพาะครั้ง (เปลี่ยนเวลา) | Critical | 🔧 ต้องแก้ | Just this session ต้องแก้ record เดิม ไม่ใช่สร้างใหม่ · ลบ session ซ้ำที่เกิดแล้ว
🔴 บั๊ก |  | C2 | เช็คชื่อ session อนาคต | Critical | 🔧 ต้องแก้ | ห้ามเช็คชื่อก่อนวันเรียน (ยกเว้น Leave ล่วงหน้า ที่ไม่เปลี่ยนสถานะ session)
⬜ ยังไม่เทส |  | F1 | Remove student จากคลาส | Critical | 🔧 ต้องแก้ | ทำใน transaction เดียว: ลบจากคลาส + session อนาคต · ข้อความ error ภาษาคน
|  | G2 | Billing | Critical | 🔧 ต้องแก้ | ปิด Billing สำหรับ Teacher ทั้ง UI และ API
🔧 ต้องแก้ |  | G6 | สลับบัญชีเอง (Clerk multi-session) | Critical | 🔧 ต้องแก้ | ปิด multi-session ของ Clerk หรือบังคับ active session เดียว
🔍 ต้องตรวจสอบ |  | A11 | Deactivate class | High | 🔧 ต้องแก้ | confirm + ยกเลิก session อนาคต (หรือถาม) + ตัดออกจากตัวเลือก Reschedule
❓ ต้องยืนยัน Business rule |  | A4 | คลาส Single รับคนเกิน | High | 🔧 ต้องแก้ | บล็อกเมื่อเกินความจุตาม class type (Single=1, Group=6) ทั้ง UI และ server
|  | A5 | ห้องเต็ม (สาขามี 2 ห้อง) → สร้างคลาสที่ 3 เวลาเดียวกัน | High | 🔧 ต้องแก้ | ห้องเต็ม = บล็อก (หรือต้องมี override + เหตุผล)
ความรุนแรง Critical |  | B5 | สถานะตามเวลา Upcoming→Live→Ended→Closed | High | 🔧 ต้องแก้ | คำนวณสถานะจากเวลาจริง (timezone Asia/Bangkok) · format เวลาให้คนอ่าน
ความรุนแรง High |  | BL-14 | Maker–Checker อนุมัติ PDF | High | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | กำหนดว่า role ไหนอนุมัติได้ (แนะนำ Admin/Manager/Director) แล้วซ่อนปุ่มจาก role อื่น
ความรุนแรง Medium |  | BL-17 | Refund / Credit note | High | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | ออกแบบ flow คืนเงิน/ลดหนี้ (Credit note) ให้ตรงกับบัญชี
ความรุนแรง Low |  | BL-18 | Log payment (โอน + เงินสด, จ่ายบางส่วน) | High | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | เพิ่ม maker–checker ขั้นรับเงิน (โดยเฉพาะเงินสด)
|  | BL-19 | Claim สิทธิ์เรียนหลังจ่ายครบ | High | 🔍 ต้องตรวจสอบ | Dev ยืนยันว่าวันหมดสิทธิ์คิดจากอะไร ควรจบสิ้นเดือนที่จ่าย
ความหมาย |  | BL-4 | ยอดตรงกันทุกหน้า (List / Drawer / Edit / PDF) | High | 🔍 ต้องตรวจสอบ | Dev ตรวจใบ 260922010010007 ว่ายังไม่ตรงไหม · ถ้าเปิด Edit แล้วกด Save จะทับยอด PDF หรือไม่
🔧 ต้องแก้ | บั๊กชัดเจน Dev ต้องแก้ | BL-5 | ใส่ Periods purchased ติดลบ | High | 🔧 ต้องแก้ | บังคับ min=1 ทั้งที่ input และฝั่ง server · แสดงข้อความเตือนตรงช่อง
🔍 ต้องตรวจสอบ | ต้องให้ Dev/เจ้าของตรวจหรือเทสซ้ำ | BL-6 | ค่ารถถูกติ๊กให้อัตโนมัติ | High | 🔧 ต้องแก้ | ค่าเริ่มต้น = ไม่ติ๊ก หรือดึงจาก profile นักเรียนว่าใช้รถหรือไม่ · แสดงคำเตือนก่อน Generate ถ้ามีค่ารถ
❓ ต้องยืนยัน Business rule | ไม่ใช่บั๊กตรงๆ ต้องตัดสินใจกฎธุรกิจก่อน | BL-9 | เลขที่ invoice ต่อเนื่อง | High | 🔧 ต้องแก้ | จองเลขภายใน transaction เดียวกับการสร้างใบ (rollback แล้วเลขไม่หาย) หรือออกเลขตอน Approve
Critical | ข้อมูล/เงิน/สิทธิ์ผิด ใช้จริงไม่ได้ | C1 | เช็คชื่อครั้งแรก | High | 🔧 ต้องแก้ | คลิกเดียวบันทึกเสมอ (start class อัตโนมัติ) + toast ยืนยัน
High | กระทบงานประจำวัน | D5 | Send to parent (ไม่มี LINE) | High | 🔧 ต้องแก้ | ซ่อนปุ่ม Send จนกว่าจะ Approved · confirm ก่อนส่ง · สถานะ "ยังไม่ผูก LINE" แทน Sent
Medium | ใช้ได้แต่สับสน/เสี่ยง | E5 | Day view แสดงครบทุก session? | High | 🔧 ต้องแก้ | เพิ่มคอลัมน์ "No teacher" / "Unknown teacher" ใน Day view · ใส่ครูที่ถูกลบใน filter
Low | UX เล็กน้อย | F2 | ลบครูที่ยังสอนคลาส Active | High | 🔧 ต้องแก้ | เตือน + บังคับเลือกครูแทนก่อนลบ · แสดงชื่อครูที่ออกแล้ว
|  | F7 | สถานะนักเรียน | High | 🔧 ต้องแก้ | คำนวณสถานะ/คาบคงเหลือจาก entitlement จริง
|  | G3 | Students | High | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | จำกัด Export เฉพาะ Admin ขึ้นไป
|  | S1 | ความเร็ว | High | 🔧 ต้องแก้ | ปิด prefetch ของลิงก์ sidebar · cache ข้อมูลอ้างอิง
|  | S6 | Director ลบตัวเองได้ | High | 🔧 ต้องแก้ | ห้ามลบตัวเอง / ต้องเหลือ Director อย่างน้อย 1

## ผลเทสทั้งหมด
รหัส | หมวด | สิ่งที่เทส | ผลที่ได้ | สถานะ | ความรุนแรง | ต้องทำ | ข้อแนะนำ / วิธีแก้ | สถานะ Dev | หมายเหตุ Dev
BL-1 | Billing | Generate PDF (เดิมค้าง "Generating…" ตลอดใน TEST-Branch) | แก้แล้ว: ใบค้างกด Retry PDF ในตาราง ~20 วิ gen สำเร็จ · ใบใหม่ gen ~30 วิ · icon retry ใน drawer กดแล้วไม่เกิดอะไร · ไม่มี toast ตอน gen เสร็จ | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | ให้ icon ใน drawer ทำงานเหมือนปุ่มในตาราง + tooltip · แจ้ง toast เมื่อ PDF เสร็จ/ล้มเหลว · ตั้ง timeout แล้วเปลี่ยนเป็นสถานะ "Failed – Retry" แทนค้าง Generating
BL-2 | Billing | คำนวณช่วงเรียน + pro-rate รายเดือน (ซื้อ 2 เดือน เริ่ม 29 ก.ย.) | แก้แล้ว: 29 ก.ย.→31 ต.ค. · ก.ย. 30% ฿1,350 + ต.ค. 100% ฿4,500 ถูกต้อง · แต่บรรทัดสรุปเขียน "5 sessions · 10 hrs" ทั้งที่จริง 4 ครั้ง × 1 ชม. (นับวันหยุด + ชม.เป็น 2 เท่า) · หัวบรรทัด "→27 Oct" แต่ด้านล่าง "→31 Oct" | 🔴 บั๊ก | Medium | 🔧 ต้องแก้ | นับ sessions/ชั่วโมงจาก session ที่ gen จริง (ตัด holiday) และรวมชม.จากความยาวคาบจริง · ใช้ฟังก์ชันเดียวกับที่ใช้คิดราคาและค่ารถ
BL-3 | Billing | ตัวเลขหน้า Create vs หน้า Edit ของ invoice เดียวกัน | Create บอก ต.ค. "Max 3 sessions" · Edit ใบเดียวกันบอก "Max 4 sessions" (ราคาเท่ากัน) | 🔴 บั๊ก | Medium | 🔧 ต้องแก้ | Create/Edit ต้องเรียก logic คำนวณเดียวกัน (น่าจะมีที่หนึ่งไม่ตัด holiday)
BL-4 | Billing | ยอดตรงกันทุกหน้า (List / Drawer / Edit / PDF) | ใบใหม่ 260924010020006 ตรงกันหมด ฿6,900 · ใบเก่า 260922010010007 (Thong lo) ที่ PDF ≠ Edit ยังไม่ได้ตรวจซ้ำ | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | High | 🔍 ต้องตรวจสอบ | Dev ตรวจใบ 260922010010007 ว่ายังไม่ตรงไหม · ถ้าเปิด Edit แล้วกด Save จะทับยอด PDF หรือไม่
BL-5 | Billing | ใส่ Periods purchased ติดลบ | ใส่ -1 → ราคา ฿-4,500 (ยังไม่แก้) | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | บังคับ min=1 ทั้งที่ input และฝั่ง server · แสดงข้อความเตือนตรงช่อง
BL-6 | Billing | ค่ารถถูกติ๊กให้อัตโนมัติ | Bus fee ติ๊ก Pickup + Drop off ทุกรอบให้เอง (฿1,200) แม้นักเรียนอาจไม่ใช้รถ (ยังไม่แก้) · การติ๊กออกรายขาคำนวณถูก | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | ค่าเริ่มต้น = ไม่ติ๊ก หรือดึงจาก profile นักเรียนว่าใช้รถหรือไม่ · แสดงคำเตือนก่อน Generate ถ้ามีค่ารถ
BL-7 | Billing | Void invoice โดยไม่ใส่เหตุผล | มี toast "Enter a reason for voiding this invoice" (ไม่เงียบแล้ว) · ช่อง Reason ไม่มี * และปุ่มไม่ disabled · ข้อความ "…0006will" ขาดเว้นวรรค | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | ติด * ที่ช่อง Reason + disable ปุ่มจนกว่าจะกรอก · แก้เว้นวรรค
BL-8 | Billing | Save draft (ฟีเจอร์ใหม่) | บันทึกได้ + toast + list refresh ทันที · draft ได้เลขใบกำกับจริงทันที (260924010020006) · timeline ติ๊ก "Invoice Created" ✓ ทั้งที่เป็น draft | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | ออกเลขใบกำกับตอน Generate/Approve แทนตอน Save draft เพื่อไม่ให้เลขขาดช่วงเมื่อลบ draft · timeline ของ draft ควรเป็น "Draft"
BL-9 | Billing | เลขที่ invoice ต่อเนื่อง | เลขกระโดด 0003 → 0005 (0004 หายตอน server ตอบ 500) · ใบกำกับภาษีควรต่อเนื่อง | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | จองเลขภายใน transaction เดียวกับการสร้างใบ (rollback แล้วเลขไม่หาย) หรือออกเลขตอน Approve
BL-10 | Billing | การ์ดสรุปด้านบน (Revenue/Pending/Cancel/Total) | การ์ด PENDING = 0 ขณะมี 3 ใบรออนุมัติ (header บอก "3 pending approvals") → คำว่า Pending ความหมายซ้อน | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | เปลี่ยนชื่อการ์ดให้ชัด เช่น "รอชำระ" vs "รออนุมัติ PDF" หรือเพิ่มการ์ดรออนุมัติ
BL-11 | Billing | Filter Draft/Pending/Paid/Void + ช่วงเวลา | กรองถูกต้อง | ✅ ผ่าน | — | —
BL-12 | Billing | เลือกคลาสตอนออก invoice | เสนอคลาสแบบครั้งเดียว (Test/Exam) ให้เลือกกับคอร์ส 2 เดือน · คลาสของครูที่ถูกลบยังเลือกได้ และ invoice ลิงก์ไปครูที่ถูกลบ | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | กรองเฉพาะคลาส Learning ที่ Active และมีครู Active · เตือนถ้าครูของคลาสถูกลบ
BL-13 | Billing | Drawer รายละเอียด invoice | Family แสดง "—" ทั้งที่ list บอก Family Family · คอร์สแสดง "1m" ทั้งที่ซื้อ 2 เดือน | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | ดึงข้อมูล family ให้ตรงกับ list · แสดงจำนวนเดือนที่ซื้อจริง
BL-14 | Billing | Maker–Checker อนุมัติ PDF | คนสร้างอนุมัติเองไม่ได้ ✅ · แต่ Teacher (Dai Breezy) กด Approve invoice ได้ | 🔴 บั๊ก | High | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | กำหนดว่า role ไหนอนุมัติได้ (แนะนำ Admin/Manager/Director) แล้วซ่อนปุ่มจาก role อื่น
BL-15 | Billing | Send to Parent เมื่อไม่มี LINE | toast "nothing was delivered" + ปุ่ม Send again ✅ · แต่ timeline ติ๊ก ✓ ขั้น Send ทั้งที่ไม่ถึงผู้ปกครอง | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | แยกสถานะ "ส่งไม่สำเร็จ / ยังไม่ผูก LINE" ไม่ให้ติ๊ก ✓
BL-16 | Billing | ปุ่ม Send ในตารางเมื่อยังไม่กรอก Note to parent | ครั้งก่อนกดแล้วไม่เห็นผล (อาจมี toast ที่หายเร็ว) | ⬜ ยังไม่เทส | — | 🔍 ต้องตรวจสอบ | เทสซ้ำ: ถ้าไม่มี toast ให้เพิ่มข้อความเตือน/เปิด drawer ไปที่ช่อง Note
BL-17 | Billing | Refund / Credit note | ไม่มีฟังก์ชัน · Void ไม่ได้ถ้ามีการจ่ายแล้ว (ถูก) แต่ไม่มีทางคืนเงิน | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | High | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | ออกแบบ flow คืนเงิน/ลดหนี้ (Credit note) ให้ตรงกับบัญชี
BL-18 | Billing | Log payment (โอน + เงินสด, จ่ายบางส่วน) | จ่ายบางส่วนได้ + กันยอดเกิน ✅ · คนเดียวกันบันทึกและ Confirm เงินเองได้ | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | High | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | เพิ่ม maker–checker ขั้นรับเงิน (โดยเฉพาะเงินสด)
BL-19 | Billing | Claim สิทธิ์เรียนหลังจ่ายครบ | auto-claim ✅ · จ่าย pro-rate ก.ย. 30% แต่สิทธิ์ "Renews 23 Oct" → อาจได้เรียนเกินที่จ่าย | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | High | 🔍 ต้องตรวจสอบ | Dev ยืนยันว่าวันหมดสิทธิ์คิดจากอะไร ควรจบสิ้นเดือนที่จ่าย
BL-20 | Billing | Receipt | สร้างได้ (มี Split receipt) ✅ · drawer ไม่อัปเดตหลังสร้าง (เสี่ยงกดซ้ำ) · เลขใบเสร็จรูปแบบเดียวกับ invoice | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | refresh drawer หลังสร้าง + กันกดซ้ำ · ใช้ prefix แยก เช่น RC-…
BL-21 | Billing | Bank reconciliation | ใส่ transaction id แล้วพร้อมส่งบัญชี ✅ · ref ที่กรอกตอนอัปโหลดสลิปไม่ถูกดึงมาใช้ | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | prefill ref จากสลิป
BL-22 | Billing | สาขาใช้ brand Nockacademy แต่บัญชีธนาคารเป็น Liclass | บัญชีผูกอัตโนมัติ แก้ในหน้าสาขาไม่ได้ | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔍 ต้องตรวจสอบ | ตรวจ mapping brand ↔ บัญชีธนาคาร ให้แก้ได้ต่อสาขา
BL-23 | Billing | หน้าจอ Billing ขนาด ~1200px | ตารางล้นแนวนอน คอลัมน์ Ref # โดนตัด | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | ให้ตาราง scroll ในกรอบ หรือซ่อนคอลัมน์รองบนจอแคบ
A1 | Class | สร้าง Learning class วันเดียว → gen 8 สัปดาห์ ข้าม holiday | 7 sessions (ข้าม 13 ต.ค.) | ✅ ผ่าน | — | —
A2 | Class | เลือกหลายวัน / Add another day | พ+พฤ+ศ → แยก 3 class · class วันนี้ gen 9 sessions (รวมวันนี้) | ✅ ผ่าน | — | —
A3 | Class | ครูต่างกันต่อแถว | ทำได้ · ครูไม่ได้สอนวิชานั้นบังคับ Remarks (ดี) แต่ไม่บอกว่าแถวไหน · ปุ่ม Create disabled โดยไม่บอกเหตุผล | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | บอกแถวที่มีปัญหา + tooltip เหตุผลที่ปุ่ม disabled
A4 | Class | คลาส Single รับคนเกิน | คลาส Single รับนักเรียน 2 คนได้ · ข้อความยังบอก "ไม่เกิน 6" · เกรดคลาสกลายเป็น ป.1, ป.5 | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | บล็อกเมื่อเกินความจุตาม class type (Single=1, Group=6) ทั้ง UI และ server
A5 | Class | ห้องเต็ม (สาขามี 2 ห้อง) → สร้างคลาสที่ 3 เวลาเดียวกัน | ขึ้น "all 2 room(s) booked" แต่สร้างคลาสที่ 3 ได้ (ศ. 25 ก.ย. 11:00 มี 3 คลาส) | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | ห้องเต็ม = บล็อก (หรือต้องมี override + เหตุผล)
A6 | Class | ครูชนเวลา | ถูกบล็อก ✅ · ต้องเทสซ้ำว่ามี toast แจ้งหรือไม่ | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔍 ต้องตรวจสอบ | เทสซ้ำ toast
A7 | Class | สร้างคลาสวันที่สาขาปิด | เตือนแต่สร้างได้ · ช่วงเวลาในฟอร์มล็อก 09–20 ไม่อิงเวลาเปิดสาขา | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | ตัดสินใจว่าจะบล็อกหรือแค่เตือน · ดึงเวลาเปิด-ปิดจริงของสาขามาใช้
A8 | Class | Edit class: เปลี่ยนเวลา/วัน | อนาคตเปลี่ยนถูก แต่ session วันนี้ที่จบแล้ว (มีเช็คชื่อ+summary) ถูกเปลี่ยนเวลาด้วย = แก้ประวัติย้อนหลัง | 🔴 บั๊ก | Critical | 🔧 ต้องแก้ | ห้ามแก้ session ที่ Ended/Closed หรือมีเช็คชื่อแล้ว
A9 | Class | Edit class: เปลี่ยนครู | ถาม "Update sessions?" ✅ · session customized คงครูเดิม ✅ · Calendar แสดงครูเป็น UUID | 🔴 บั๊ก | Medium | 🔧 ต้องแก้ | แสดงชื่อครูจากตาราง staff (รวมคนที่ถูกลบ → "ชื่อ (ออกแล้ว)")
A10 | Class | เพิ่ม holiday หลังสร้างคลาส | session ยังอยู่ + ป้าย Holiday · นักเรียนยังถูกนัด · ไม่มีคำเตือน/notification | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | ตอนเพิ่ม holiday ให้แสดงรายการ session ที่กระทบ + ให้เลือกยกเลิก/ย้าย + แจ้งผู้ปกครอง
A11 | Class | Deactivate class | ไม่มี confirm · session อนาคตยัง Upcoming ครบ · ยังถูกเสนอเป็นปลายทาง Reschedule | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | confirm + ยกเลิก session อนาคต (หรือถาม) + ตัดออกจากตัวเลือก Reschedule
A12 | Class | Class for = Test/Interview (ครั้งเดียว) | สร้างได้ 1 session ✅ · แสดงเหมือนคลาสรายสัปดาห์ ("Fri · 11:00") และนับใน Recurring classes | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | แสดงวันที่เต็ม + ไม่นับเป็น recurring
A13 | Class | Add sessions จากแท็บ Sessions ของคลาส | +2 → ต่อท้าย 19, 26 พ.ย. + toast | ✅ ผ่าน | — | —
B1 | Session | Add session แบบผูกคลาส | ไม่ดึงนักเรียนของคลาสมาให้ (0 students) | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | ดึงนักเรียนของคลาสมาเป็นค่าเริ่มต้น
B2 | Session | Add session เดี่ยว / Trial | สร้างได้ มีป้าย Trial · เช็คชื่อ+summary ได้ · สร้างนอกเวลาเปิดสาขาได้ (แค่เตือน) | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | ตัดสินใจบล็อก/เตือนนอกเวลาเปิด
B3 | Session | Edit session เฉพาะครั้ง (เปลี่ยนเวลา) | เลือก "Just this session" แล้วเกิด session ซ้ำ (1 ต.ค. มีทั้ง 16:00 เดิม + 17:00 ใหม่) · ข้อความยืนยันแสดงเวลาใหม่ผิด | 🔴 บั๊ก | Critical | 🔧 ต้องแก้ | Just this session ต้องแก้ record เดิม ไม่ใช่สร้างใหม่ · ลบ session ซ้ำที่เกิดแล้ว
B4 | Session | Delete session ที่มีนักเรียน | มี notification ✅ · dialog ไม่บอกจำนวนนักเรียน | ✅ ผ่าน | Low | — | (เสริม) บอกจำนวนนักเรียนใน dialog
B5 | Session | สถานะตามเวลา Upcoming→Live→Ended→Closed | ไม่เปลี่ยนตามเวลา · กดเช็คชื่อแล้วค้าง Live หลายชม. · แสดงเวลา ISO UTC ดิบ | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | คำนวณสถานะจากเวลาจริง (timezone Asia/Bangkok) · format เวลาให้คนอ่าน
B6 | Session | สถานะ Closed | ปิดอัตโนมัติข้ามคืน + ล็อกเช็คชื่อ ✅ · ข้อความ "start 15:52 · end 09:00" ไม่มีวันที่ | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | แสดงวันที่คู่เวลา
C1 | Attendance | เช็คชื่อครั้งแรก | นอกเวลาเรียน: คลิกแรก = Start class (ไม่บันทึก) ต้องกดซ้ำ · ไม่มี toast | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | คลิกเดียวบันทึกเสมอ (start class อัตโนมัติ) + toast ยืนยัน
C2 | Attendance | เช็คชื่อ session อนาคต | ทำได้ + สถานะ session เพี้ยน (อนาคตกลายเป็น Ended/Live) | 🔴 บั๊ก | Critical | 🔧 ต้องแก้ | ห้ามเช็คชื่อก่อนวันเรียน (ยกเว้น Leave ล่วงหน้า ที่ไม่เปลี่ยนสถานะ session)
C3 | Attendance | เปลี่ยน Present ↔ Absent ↔ Leave | เปลี่ยนได้ · summary หายเมื่อเปลี่ยนเป็น Absent · ยกเลิกกลับเป็น "ยังไม่เช็ค" ไม่ได้ | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | เพิ่ม Undo/Clear · เตือนก่อนลบ summary
C4 | Attendance | นักเรียนแบบนับคาบ: Present หักคาบ | หักถูก 3→2 ✅ · ช่อง sessions ตอน Add Student default 0 · ตัวเลขคาบ 3 หน้าความหมายต่างกัน (1/8, 0/3, 2 left) | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | default ตามแพ็กเกจที่ซื้อ · ใช้คำ/ตัวเลขชุดเดียวกันทุกหน้า
C5 | Attendance | Leave เกินโควตา | แพ็ก 3 คาบ = โควตาลา 0 · ไม่รู้สูตร | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | Dev ยืนยันสูตรโควตาลา + แสดงโควตาคงเหลือ
C6 | Attendance | ไม่มีคาบเหลือ → ปุ่มล็อก | "No sessions remaining" | ✅ ผ่าน | — | —
C7 | Attendance | Reschedule ไป session อื่น | ย้ายสำเร็จ ✅ · ย้ายเข้า session ของคลาสที่ Deactivate ได้ · ต้นทางยังนับ 2 students · หน้า Attendance = coming soon | 🔴 บั๊ก | Medium | 🔧 ต้องแก้ | ตัดคลาส inactive ออก · อัปเดตจำนวนต้นทาง · เปิด Reschedule ในหน้า Attendance
C8 | Attendance | การ์ดสรุปตามช่วงวันที่ | ไม่กรองตามช่วง (นับของนอกสัปดาห์) | 🔴 บั๊ก | Medium | 🔧 ต้องแก้ | query ตามช่วงวันที่ที่เลือก
C9 | Attendance | Filter วิชา | เป็นข้อมูล mock ไม่ใช่วิชาจริง | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | ดึงวิชาจากสาขา
D1 | Summary | เกิดช่อง summary เฉพาะคน Present | ถูกต้อง | ✅ ผ่าน | — | —
D2 | Summary | Save Draft → Submit → Approve | ถูกต้อง | ✅ ผ่าน | — | —
D3 | Summary | Request changes → แก้ → Submit ใหม่ | ถูกต้อง | ✅ ผ่าน | — | —
D4 | Summary | แก้ summary หลัง Approve | ข้อความ read-only ต้อง Request changes → แก้ → Resubmit → Approve · Director ทำเองได้ทั้งวง (แก้แทนครู + อนุมัติตัวเอง) ไม่มีร่องรอยว่าใครแก้ | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | เก็บ history ว่าใครแก้ข้อความ · ห้ามคนแก้อนุมัติงานตัวเอง · กรณีส่งผู้ปกครองแล้วยังไม่ได้เทส
D5 | Summary | Send to parent (ไม่มี LINE) | ส่งได้ขณะยัง Awaiting approval (ข้าม approve) · ไม่มี confirm · ขึ้น Sent ทั้งที่ไม่มี LINE | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | ซ่อนปุ่ม Send จนกว่าจะ Approved · confirm ก่อนส่ง · สถานะ "ยังไม่ผูก LINE" แทน Sent
D6 | Summary | ตัวนับ Not written yet / การ์ดสรุป | การ์ดไม่กรองตามช่วงวันที่ · รายการเดียวแสดงทั้ง Sent + Parent not linked | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | กรองตามช่วง · แก้สถานะให้สอดคล้อง
D7 | Summary | ครูเขียน → Director approve | ผ่านทั้งสองฝั่ง + toast ถูก · ปุ่ม Send เปลี่ยนเป็น "Sending…" ระหว่างกด Approve (ชวนเข้าใจผิด) · Director แก้ข้อความครูได้ก่อน Approve · หน้า session "start 09:07 · end 09:07" | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | loading state เฉพาะปุ่มที่กด · บันทึกเวลาเริ่ม/จบให้ถูก
D8 | Summary | อนุมัติ summary ของตัวเอง | คนเขียน = คนกด Approve ได้ (ต่างจาก invoice ที่ห้าม) | 🔴 บั๊ก | Medium | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | ใช้กฎ maker–checker แบบเดียวกับ invoice หรือยืนยันว่าอนุญาต
E1 | Calendar | แสดง session ทุกมุมมอง | Week/Month/List แสดงครบ (ดู E5 สำหรับ Day) | ✅ ผ่าน | — | —
E2 | Calendar | สะท้อนการแก้/ลบ/reschedule | ตามทัน แต่สะท้อนบั๊ก B3 + ชื่อครูเป็น UUID · list ในหน้าคลาสไม่ refresh | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | แก้ต้นเหตุ B3/A9 · refresh list หลังแก้
E3 | Calendar | Create Class จากช่องว่าง | prefill สาขา/ครู/วัน/เวลาถูก + toast "Class created" + ขึ้นใน Calendar ✅ · default 2 ชม. · ไม่กำหนดห้อง · การ์ดโชว์แค่ชื่อวิชา | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | default ตามความยาวคาบมาตรฐานของสาขา · เลือกห้องว่างให้อัตโนมัติ · แสดงชื่อคลาสบนการ์ด
E4 | Calendar | Summary → Export PDF | หัวบอก "Week" แต่ตารางมี 18 sessions ช่วง 23 ก.ย.–14 ต.ค. · 3 sessions ที่ชนกันสถานะ "OK" (เช็คแค่ holiday) · ยังไม่ได้กด Export PDF (ต้องขออนุญาตดาวน์โหลด) | 🔴 บั๊ก | Medium | 🔧 ต้องแก้ | กรองตามช่วงที่ดูอยู่จริง · ตรวจห้อง/ครูชนแล้วแสดงสถานะ Conflict · (ค้าง) เทส Export PDF
E5 | Calendar | Day view แสดงครบทุก session? | ซ่อน session ที่ไม่มีครู / ครูถูกลบ: วันนี้ไม่เห็น 16:00 · 25 ก.ย. Month บอก ×5 แต่ Day เห็น 2 · filter "No teacher" ใน Day = ว่าง · ครู UUID ไม่มีใน dropdown → ช่องที่ดูว่างอาจไม่ว่าง สร้างคลาสแล้วชนโดยไม่รู้ | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | เพิ่มคอลัมน์ "No teacher" / "Unknown teacher" ใน Day view · ใส่ครูที่ถูกลบใน filter
E6 | Calendar | Week view | แสดงครบ ✅ · session ชนกันบีบจนอ่านไม่ออก · ป้าย "Week 4" ไม่ชัด | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | แสดง "+2 more" แล้วกดขยาย · ป้ายเป็นช่วงวันที่ เช่น 21–27 ก.ย.
E7 | Calendar | Month view | รวม "Maths ×N" + จุดแดง conflict + ไฮไลต์ holiday ✅ · เริ่มสัปดาห์วันอาทิตย์ แต่ Week เริ่มวันจันทร์ · hover popover โผล่ผิดที่ | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | ใช้วันเริ่มสัปดาห์เดียวกัน · แก้ตำแหน่ง popover
F1 | Cross-module | Remove student จากคลาส | error "An unexpected error occurred" → error ดิบมี UUID → สุดท้ายคลาสว่าง แต่ session อนาคตยังมีนักเรียน | 🔴 บั๊ก | Critical | 🔧 ต้องแก้ | ทำใน transaction เดียว: ลบจากคลาส + session อนาคต · ข้อความ error ภาษาคน
F2 | Cross-module | ลบครูที่ยังสอนคลาส Active | ลบได้ไม่เตือน → หน้าอื่นแสดง UUID แทนชื่อ | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | เตือน + บังคับเลือกครูแทนก่อนลบ · แสดงชื่อครูที่ออกแล้ว
F3 | Cross-module | Claim จาก invoice → นักเรียนเข้าคลาส | auto-claim ✅ | ✅ ผ่าน | — | —
F4 | Cross-module | Notification นักเรียนคาบใกล้หมด | มีแล้ว (Urgent 1 session left / 0 sessions left + ปุ่ม Send LINE reminder) · StudentA เป็น subscription แต่ถูกนับ "1 session left" · พิมพ์ /billing ใน URL แล้วเด้งไป Notifications | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | ไม่แจ้งเตือนนักเรียน subscription แบบนับคาบ · แก้ routing
F5 | Cross-module | Student profile ตรงกับ session | Attendance ตรง ✅ · หน้า session ไม่แสดง Leave | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | แสดงสถานะลาในหน้า session
F6 | Cross-module | ชื่อครูไม่ตรงกันข้ามหน้า | Billing = "Dai Breezy"/"NockAcademy LMS" · Calendar = "dai Test"/UUID | 🔴 บั๊ก | Medium | 🔧 ต้องแก้ | ใช้ display name จากแหล่งเดียว
F7 | Cross-module | สถานะนักเรียน | นักเรียนลง 4 คลาสแต่ Inactive · Classes Left 0 ทั้งที่ subscription จ่ายแล้ว | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | คำนวณสถานะ/คาบคงเหลือจาก entitlement จริง
F8 | Cross-module | ตรวจเกรดนักเรียนกับคอร์ส/คลาส | ป.1 ซื้อคอร์ส ป.5 และเข้าคลาส ป.5 ได้ไม่เตือน | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | เตือน (หรือบล็อก) เมื่อเกรดไม่ตรง
G1 | สิทธิ์ Teacher | Sidebar | เห็นทุกเมนูเหมือน Director | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | ซ่อนเมนูที่ไม่มีสิทธิ์
G2 | สิทธิ์ Teacher | Billing | เข้าได้เต็ม: เห็นรายได้, New Invoice, Send to accountant, Approve invoice | 🔴 บั๊ก | Critical | 🔧 ต้องแก้ | ปิด Billing สำหรับ Teacher ทั้ง UI และ API
G3 | สิทธิ์ Teacher | Students | Export ข้อมูลนักเรียน (PII) ได้ + Add Student | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | High | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | จำกัด Export เฉพาะ Admin ขึ้นไป
G4 | สิทธิ์ Teacher | Classes/Sessions | สร้างคลาสได้ · กำหนดครูคนอื่นได้ · เห็น session ครูทุกคน | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | ยืนยันขอบเขตสิทธิ์ครู
G5 | สิทธิ์ Teacher | Staff/Settings/Courses/Summary | อ่านอย่างเดียว / ไม่มีปุ่มสร้าง / Submit ได้ Approve ไม่ได้ | ✅ ผ่าน | — | —
G6 | สิทธิ์ Teacher | สลับบัญชีเอง (Clerk multi-session) | ถ้า Director เคยล็อกอินค้างในเบราว์เซอร์เดียวกัน ครูเปิด /billing แล้วถูกสลับเป็น Director เอง | 🔴 บั๊ก | Critical | 🔧 ต้องแก้ | ปิด multi-session ของ Clerk หรือบังคับ active session เดียว
S1 | ระบบทั่วไป | ความเร็ว | TTFB 2–3 วิ · ข้อมูลขึ้นจอ 8–9 วิ · เปลี่ยนหน้าแล้ว prefetch ทุกเมนูซ้ำ (>2,700 request) | 🔴 บั๊ก | High | 🔧 ต้องแก้ | ปิด prefetch ของลิงก์ sidebar · cache ข้อมูลอ้างอิง
S2 | ระบบทั่วไป | URL id ผิดรูปแบบ | server crash แทน 404 · หน้า 404 ไม่มี sidebar | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | validate id → 404 ที่มี layout
S3 | ระบบทั่วไป | Switch branch | หน้าเดิมไม่อัปเดต ต้อง reload | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | refetch เมื่อเปลี่ยนสาขา
S4 | ระบบทั่วไป | Validation ฟอร์ม Family | เบอร์ "abc", รหัสไปรษณีย์ "abcde", วันเกิดปี 2030 บันทึกผ่าน | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔧 ต้องแก้ | validate รูปแบบข้อมูล
S5 | ระบบทั่วไป | Staff แบบ no-login | ยังบังคับ Email | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | ให้เว้นว่างได้
S6 | ระบบทั่วไป | Director ลบตัวเองได้ | มีปุ่ม Delete ตัวเอง (ไม่ได้กดจริง) | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | High | 🔧 ต้องแก้ | ห้ามลบตัวเอง / ต้องเหลือ Director อย่างน้อย 1
S7 | ระบบทั่วไป | Clerk ใช้ development keys | บน staging | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | 🔍 ต้องตรวจสอบ | เปลี่ยนเป็น production keys ก่อนขึ้นจริง
S8 | ระบบทั่วไป | UX ค้าง/หลุด | Smart search/ปุ่ม Message/Call กดไม่ทำงาน · tooltip หลุด dev note ("(D3)", "Step 7") · error Zod ดิบ · badge ตัวเลขหลอก CRM/Inbox | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Low | 🔧 ต้องแก้ | ซ่อนฟีเจอร์ที่ยังไม่เสร็จ · เขียนข้อความใหม่
S9 | ระบบทั่วไป | Mobile | ใช้ไม่ได้ (sidebar กิน 60% ไม่มี hamburger) | ⚠️ ผ่าน/มีข้อสังเกต | Medium | ❓ ต้องยืนยัน Business rule | ตัดสินใจว่าต้องรองรับมือถือหรือไม่ (ครูน่าจะใช้มือถือเช็คชื่อ)

## ยังไม่ได้เทส
รหัส | สิ่งที่ยังไม่ได้เทส | เหตุผล / ต้องการอะไร
E4 | Export PDF จาก Calendar Summary | ต้องดาวน์โหลดไฟล์ — รอเจ้าของอนุญาต
A4 | คลาส Group รับคนที่ 7 | มีนักเรียนเทสแค่ 2 คน
A6 | toast ตอนครูชนเวลา | ต้องเทสซ้ำ (toast หายใน ~4 วิ)
BL-16 | ปุ่ม Send ในตารางเมื่อไม่มี Note to parent | ต้องเทสซ้ำ
D4 | แก้ summary ที่ส่งผู้ปกครองไปแล้ว | ต้องส่งจริง (ห้ามส่ง)
BL-4 | ยอดใบ 260922010010007 (Thong lo) ตรงกันไหม | เป็นข้อมูล Dev — ให้ Dev ตรวจ
— | LINE: ส่ง invoice/receipt/summary จริง, link code ผู้ปกครอง | ต้องมี LINE OA staging
— | Send to accountant (email batch) | ห้ามกด
— | สิทธิ์ Admin / Manager / Area Manager | ต้องมีบัญชีแต่ละ role
— | Forgot password / สมัครใหม่ | ยังไม่ได้เทส
— | เปลี่ยนภาษาเป็นไทย | ยังไม่ได้เทส
— | Renew flow / Deactivate branch | ยังไม่ได้เทส

## ข้อมูลเทสบน Staging
ประเภท | รายการ | สถานะ
Branch | TEST-Branch | Active
Packages / Fees / Promo / Holiday | Maths ป.5/ป.6 · Bus TEST-Standard ฿150 · TEST-Entry ฿500 · TEST-Promo −10% · TEST-Holiday 13 ต.ค. | Active
Staff | TEST-Teacher (ลบแล้ว) · Dai Breezy (dai Test) ใช้เป็นบัญชี Teacher | —
Course | TEST-Course Maths P5 ฿4,500/เดือน | Active
Classes | Maths อังคาร 10:00 · TEST-Count · TEST-Exam · TEST-Room2 · TEST-Room3 · TEST-E3 Calendar (ศ. 25 ก.ย. 14:00) | Active
Family / Students | Family Family · TEST-StudentA (ป.5) · TEST-StudentB (ป.1) | —
Invoices | 260923020020001 Void · 260923010020002 / 0003 รออนุมัติ · 260923010020005 Paid · 260924010020006 รออนุมัติ | —
Sessions / Summary | Trial 24 ก.ย. 09:00 (summary Approved, not sent) · 29 ก.ย. Present · 6 ต.ค. Leave | —
หมายเหตุ | ไม่ได้แตะข้อมูล Thong lo · ไม่ได้กด Send to accountant · ไม่ได้ส่ง LINE จริง · ควรลบ/ปิดข้อมูลเหล่านี้หลัง Dev ดูเสร็จ